## ガントチャート
[7 empty] | 2019-11-08 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 1
カテゴリ | タスク | 担当者 | タスクID | 先行タスク | 作業開始日 | 作業終了日 | time axis 2019-11-01 to 2020-01-31
タイトル画面 | 時間経過でDEMO再生 | 湯田 | Ti01 | なし | 未定
| 項目選択 | 湯田 | Ti02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 湯田 | Ti03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け(仮) | 湯田 | Ti04 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
ランキング画面 | binファイルで順位保存 | 内田 | Ra01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出(仮) | 内田 | Ra02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け(仮) | 内田 | Ra03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
難易度選択画面 | 項目選択 | 湯田 | Lv01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 湯田 | Lv02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け | 湯田 | Lv03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
ゲーム画面 | 3Dポリゴンの描画 | 許 | Ga01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| プレイヤーの動き | 許 | Ga02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| 矢の当たり判定確認(仮) | 許 | Ga03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| スコア周りの制御 | 鈴木 | Ga04 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| Time周りの制御 | 鈴木 | Ga05 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| ポーズ画面 | 許 | Ga06 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 許 | Ga07 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| カメラ管理 | 許 | Ga08 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
リザルト画面 | 既に存在しているランキングと比較 | 内田 | Re01 | Ra01 | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出(仮) | 内田 | Re02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
その他 | joycon操作を紐づけ | 太田 | Jc01 | なし | 2019-11-01 | 2019-12-31 | bar: 2019-11-01 to 2019-12-31
| 音楽関連 | 太田 | Mu01 | 音楽完成
| 作りこみ:エフェクト |  | Ef01 | 未定

## 仕様書
全画面フロー
タイトル
↓ | ↓ | ↓
難易度選択 | ランキング表示 | DEMOプレイ
↓ | ↓ | ↓
↓ | タイトルへ戻る | タイトルへ戻る
↓
ゲーム画面
↓ | ↓ ↑
リザルト | ポーズ画面
↓
タイトルへ戻る

## タイトル説明
仕様書に戻る
イメージ図
タイトルについての説明
・時間経過でデモプレイを流す
・joycon十字キーで選択、Aで決定
・どっちを選んでいるかわかりやすいように選択しているテクスチャを変える
・デモプレイはボタンを押すか、再生終了するとタイトルへ戻る
ここからは作りこみのレベル、余裕があれば
・難易度選択及びランキングもシーンとしてはタイトル内で行う
・スタートを選ぶと背景以外のテクスチャが左画面外へ移動し、
上から難易度表示３種類が下りてきて、その中からボタンで選ぶ
・ランキングを選択するとクスチャが下画面外へ移動し、
左からランキング表が出てくる
ランキングや難易度選択からタイトルに戻る際も移動した方向から戻ってくる

## ランキング表示
仕様書に戻る
ランキング表示に関する説明
| ・1位から10位程を目安に表示 | 要考察
| ・Top3は演出を豪華に | ↓
↓
・ランキングに乗るという貴重性を重要視したいため載せる人数はあまり多くしない
・HAL生をターゲットにしている以上上を目指したがることを考えて人数は一応大目に余裕を取っておく
・Bボタンでタイトルへ戻る

## 難易度選択
仕様書に戻る
難易度選択画面についての説明
・joyconの十字キーで選択、Aで決定
・joyconのBを押すとタイトルに戻る
・ゲーム画面に入る前にチュートリアルを行うかの確認を入れる
(イメージは星のカービィスーパーデラックス)
Bを押すとタイトルに戻る

## ゲーム画面
仕様書に戻る
ゲーム画面についての説明
| ・ゲームが始まる前に利き手の設定を行う |  |  | イメージ画面はマリオ&ソニック@東京五輪を参考にしてください
・制限時間のカウントダウンを始める前にわかりやすいカウントダウンを入れる
・ゲームルール
90秒以内に矢を5発射て、総得点数を競う
難易度での差は的との距離は風の有無
ランキングを置いておき、ランクインすると名前を入れられる
・操作説明
弓を弾く
| …joyconのSRを押しながら引くことで弓を弾ける |  | 実装が間に合いそうなら振動を必ず入れる
弓を弾く距離で矢の速さも変わる(が、正直そこは気にならない程度なので無視でもいい)
狙う
…弓を弾いていないほうのジャイロを使って中心を狙う
放つ
…SRボタンを離す
これを時間内に5回繰り返す
・演出
| 案01 | 弓を引いた距離で照準を小さくして中心に当たりやすくする
| 案02 | 1射おきに矢をカメラで追いどこに刺さったかを見に行く、その後画面暗転して次へ
デメリット;残り時間とかみ合わない、狙う時間だけの制限時間でいいか？
・ポーズ画面について
タイトルに戻るかゲームを続けるかが選択できる

## リザルト画面
仕様書に戻る
リザルト画面に関する説明
| ・5射の総得点に加えて残り時間も点数に加算した最終得点を出す | 要相談:最終得点の出し方
・最終得点と現在のランキングを見比べてランクインしていたら名前を入力してもらう
・Aボタンでタイトルへ戻る
・ランクイン問わずランキングは表示する→見比べて次への参考にしてもらうため
・画面表示は太鼓の達人のスコア部分のみ(仮案)