## Sheet1
[7 empty] | 2019-11-08 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 1
カテゴリ | タスク | 担当者 | タスクID | 先行タスク | 作業開始日 | 作業終了日 | time axis 2019-11-01 to 2020-01-31
タイトル画面 | 時間経過でDEMO再生 | 湯田 | Ti01 | なし | 未定
| 項目選択 | 湯田 | Ti02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 湯田 | Ti03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け(仮) | 湯田 | Ti04 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
ランキング画面 | binファイルで順位保存 | 内田 | Ra01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出(仮) | 内田 | Ra02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け(仮) | 内田 | Ra03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
難易度選択画面 | 項目選択 | 湯田 | Lv01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 湯田 | Lv02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| テクスチャ貼り付け | 湯田 | Lv03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
ゲーム画面 | 3Dポリゴンの描画 | 許 | Ga01 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| プレイヤーの動き | 許 | Ga02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| 矢の当たり判定確認(仮) | 許 | Ga03 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| スコア周りの制御 | 鈴木 | Ga04 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| Time周りの制御 | 鈴木 | Ga05 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| ポーズ画面 | 許 | Ga06 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出 | 許 | Ga07 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
| カメラ管理 | 許 | Ga08 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
リザルト画面 | 既に存在しているランキングと比較 | 内田 | Re01 | Ra01 | 2019-11-08 | 2019-11-25
| シーン遷移の演出(仮) | 内田 | Re02 | なし | 2019-11-08 | 2019-11-25
その他 | joycon操作を紐づけ | 太田 | Jc01 | なし | 2019-11-01 | 2019-12-31 | bar: 2019-11-01 to 2019-12-31
| 音楽関連 | 太田 | Mu01 | 音楽完成
| 作りこみ:エフェクト |  | Ef01 | 未定